中国科学院心理研究所

工作通讯

二OO三年第二期（总103期）

中国科学院心理研究所办公室           2003年2月28日

——————————————————————————

内  容  提  要

- 心理所召开2002年度工作年会

- 心理所大楼基础设施改造工程进展

- 心理所获得2002年度“院绿化先进单位”称号

- 心理所召开“虚拟现实实验系统”可行性论证会

- 心理所科研评估委员会(Institutional Review Board, IRB)召开第一次会议

- 心理所召开2002年度学术年会

- 心理所举行Observer现场演示会

- 诺贝尔经济学奖获得者D. Kahneman教授将来北京访问

- 心理所2003年度新接收6名毕业生

- 曾苏东、刘浙华参加院京区党委、纪检监察审计2003年度工作会议

    改革进程  

心理所召开2002年度工作年会

2月21日上午，心理所召开了2002年度工作年会。会议由赵国胜副所长主持。会上，郑钢副研究员代表职代会报告了2002年所总体状况的民意调查结果；韩布新处长报告并分析了一线科研人员2002年度考核结果，并简要介绍了2003年科研工作重点及考核重点；黎勇主管报告了我所2002年度财务状况；赵国胜副所长报告了我所大楼基础设施改造工程进展及相关工作安排；杨玉芳所长简要总结了我所2002年工作进展并着重讲述了我所2003年工作的总体安排及设想。杨所长指出，2002年全所工作进展良好：进入了知识创新工程、完成了所领导班子和党委换届工作、进行了机构调整、落实了所级重点创新项目、获得1项院知识创新工程重要方向项目、院心理健康重点实验室获批，并且引进1名国外杰出人才；2003年的工作中心是：落实知识创新工程试点方案，对大楼基础设施进行全面改造，监督和保证创新项目的执行，促进重大成果产出。通过这次会议，使全所职工对我所去年各方面工作进展有了全面的了解，并对今年的工作中心有了明确的认识。

（办公室）

心理所大楼基础设施改造工程进展

心理所大楼改造工程可行性研究报告于去年9月24日获得院批复，工程总价为1014万（院投资710万，自筹304万）。去年10月18日与中科国金管理咨询公司签订了项目任务委托管理协议。到目前为止，在全所职工的支持下，工作进展良好。

心理所领导对此项工作高度重视，为搞好这项工作，专门成立了大楼基础设施改造工作小组，负责改造前及施工期间的各项组织协调工作。中科国金管理项目部进驻心理所后，立即展开了有关工作：了解工程现状、收集工程前期资料、根据各种设备的维修、运行情况，提出设备更换式维修改造的建议等。为配合项目部的工作，崔耀副研究员广泛开展调研，与研究人员紧密接触、共同探讨，很快确定了各实验室的工艺要求，为项目部编制设计任务书提供了数据资料。

基于心理所的发展需要，在设计规划方面，我们对原大楼的平面布局进行了调整：扩大图书馆书库及阅览室面积；将原冻机房改为大教室；加层建设会议室等；将报告厅改造为半阶梯教室；调整卫生间门的位置；六层加设卫生间；除专业实验室和会议室、教室外，其他房间均按标准间独立使用设计；被试楼一层单间增设卫生间。根据有限的资金及完善的功能要求，结合国家及地方的现行规范，确定了建设方案。项目部根据我所改造工程的特点，编制完成了合同网络架构。将消防工程、电梯工程、空调设备、动物房工程等专业性较强且对造价影响较大的部分作为指定分包工程。结合设备询价情况及我所的具体要求编制完成了投资分解计划，并为配合工程的招投标工作编制完成了近期用款计划。

各项招标工作相继展开，进展顺利。监理招标工作于去年12月上旬开始进行，在完成招标方式备案、委托招标备案、招标文件审查备案等工作后，开始发标，经过回标、开标、评标，并经专家评审后，于今年1月25日与北京国金管理咨询公司签订了委托监理合同。电梯招标工作启动较早，于去年11月中旬开始对国内知名品牌厂家已安装的部分电梯进行了实地考察，在进行了深入技术调查后，决定选用无机房电梯。经过招投标工作，并经项目部评审后，1月25日与奥地斯公司签订了供货及安装合同。由于动物房改造工程专业性较强，并影响下一步施工图设计，因此将动物房改造工程做为业主指定分包工程招标。项目部结合动物房的一些特殊要求，编制完成了动物房改造工程的招标文件及分包合同，并向有关单位发标，经回标、开标、项目部评审推荐，选用了海东蓝涛公司，目前正在进行合同谈判。为确定空调方案，项目部于去年11月向清华同方等10家空调销售安装企业发出方案报价邀请，经过对方案、报价及我所设备现状进行综合分析，认为风冷冷水机组供冷模式较适合我所空调改造要求，并于今年1月10日向清华同方等六家单位发标，目前正在进行评标。关于总标招标工作，由于我所改造工程涉及专业较多（主体、装饰、机电安装），为确保工程质量，要求投标单位必须同时具备总承包一级、装饰一级、机电安装二级三种资质。项目部于今年1月22日办理完总包招标前期手续， 23日发布公开招标公告，目前正在组织回标、开标、评标。我所采取的是无标底竟标原则，我们相信通过规范的市场招投标竞争，不仅能够确保工程质量，而且可以大大节约工程建设经费，缓解我所建设资金窘迫的问题。

设计工作的进展如下：初步设计已于去年年底完成，并于今年1月10日报中科院审批，施工图设计已于今年1月28日完成。

现阶段的工作重点是：初设及概算的审批、总包及指定工程的招标、施工图消防报审、施工许可证的办理、搬家方案的实施及施工阶段的管理。

为尽量缩短工期，并尽可能减少对科研工作的影响，我们制定了改造工程分段实施的工作方案。第一步，先将研究生公寓腾空，利用其32间房屋连同租用的科学园小区307半地下室的36间房屋，安排工程期间的科研、办公和其他工作用房。第二步，将主楼腾空加速改造进度。待主楼完工后，科研和办公等回迁。第三步，完成被试楼的改造，研究生回迁，整个改造工程结束。

针对我所的改造工程，我们做了一些计划和安排，能否顺利实施，还有赖于全所同志的支持和配合，特别是工程期间工作用房的安排，希望大家共同克服困难。家具的配置以及办公用房的使用办法等工作，将在工程期间进行，希望大家积极配合。

（大楼基础设施改造工作小组）

心理所获得2002年度“院绿化先进单位”称号

在中央国家机关绿委办的指导下，在院领导的关心和支持下，经过所党政领导和广大职工积极努力，去年，我所绿化工作取得了较好成绩。经协作组推荐，院绿化办公室领导小组审议决定，我所获得2002年度“院绿化先进单位”称号，谈健敏同志获“院绿化先进工作者”称号。

（办公室）

  科研动态  

心理所召开“虚拟现实实验系统”可行性论证会

2月28日，心理所在二楼会议室召开了“虚拟现实实验系统”可行性论证会。论证专家组由7名所外心理学和工程技术领域专家组成。会议由业务处韩布新处长主持。认知与复杂信息环境实验室的杨玉芳、张侃和傅小兰研究员出席了论证会，向专家们做可行性报告，介绍有关情况，并回答专家们提出的问题。

专家们在听取了可行性报告后，经过充分讨论，一致认为，“虚拟现实实验系统”是心理所认知与复杂信息环境实验室建设中最急需和最关键的设备，符合学科发展规划及结构性调整的需求。该系统可以提供各种复杂的视觉、听觉信息呈现模式，尤其是实景信息的实时模拟。因此，该系统作为心理学实验的基础设施，对于研究空间认知和复杂信息环境中人类行为模式的特点等具有重大理论价值的问题，以及其他应用课题等，都具有重要意义。

专家们还认为，可行性报告的学术思想和技术路线具有明显的创新性和先进性；学术带头人学术水平高，研究基础雄厚，队伍结构合理；共建共用措施得当；设备的选型与配置符合实验要求；运行经费预算合理，而且已经得到落实；相关的实验用房、人员配置及安装维护等已有准备。“虚拟现实实验系统”将不仅成为心理所3个重点发展方向上的公用技术平台，而且将成为心理所为其他兄弟院校、相关研究单位及企业提供服务的实验平台。

专家们一致建议购置“虚拟现实实验系统”，并对后期管理和维护提出了明确、中肯的建议。

（孙宇浩）

心理所科研评估委员会(Institutional Review Board, IRB)召开第一次会议

心理所科研评估委员会（Institutional Review Board, IRB）全体委员，于2月28日召开第一次会议。会议由心理所IRB主任林文娟研究员主持。委员们讨论了今年我所国际合作项目中，有关被试知情权、隐私权以及实验动物处理国际惯例等问题，及其对在国际学术期刊上发表论文的影响等事宜,并建议相关课题组采取相应措施以符合国际规范，保证国际合作的顺利进行。

（韩布新）

  国际国内交流与合作  

心理所召开2002年度学术年会

2月20日，心理所在一楼报告厅召开了2002年度学术年会。院生物局相关部门领导莅临会议。心理所职工、研究生90余人，以及206名来自北京师范大学心理学院及相关研究所、首都师范大学心理系、清华大学社会学系、北京大学心理系、河北师大心理系等京区和京外心理学教学和科研机构同行专家教授、研究生出席了会议。会上，马谋超研究员、罗跃嘉研究员和傅小兰研究员作了“将心理研究融入经济建设”、“顿悟过程的脑功能成像研究”、和“认知活动中的外部表征及其作用”的专题报告，另有其他9位研究人员和研究生作了研究报告。这些报告有的是心理所近期有代表性的部分成果，有的是多年的研究积累。

心理所学术年会既是心理所研究人员向所内外同行汇报科研工作进展，进行学术交流和相互学习的一个机会，也是心理所学术水平展示的一个窗口。2002年心理所科研人员共发表SCI、SSCI、EI论文20篇，CSCD收录期刊论文60篇，其他核心期刊论文60篇；获得"内藤育儿奖"1项；入选全国优秀博士论文1篇。

（韩布新）

诺贝尔经济学奖获得者D. Kahneman教授将来北京访问

美国普林斯顿大学D. Kahneman教授因采用实验心理学研究方法，推翻过去传统经济风险决策理论，并证明人类决策行为中的非理性特征，荣获2003年诺贝尔经济学奖。Kahneman教授近日接受了第28届国际心理学大会荆其诚主席的邀请，将于明年召开大会期间发表特邀演讲，并访问我所。

（韩布新）

心理所举行Observer现场演示会

2月26日，心理所认知与复杂信息环境实验室举行了Nolds信息技术公司的产品Observer的现场演示会。各个实验室的多位研究生参加了会议。

Observer是专业的手动事件记录器，可用来收集、分析、演示和管理观察数据。在行为过程研究中，如果自动仪器无法在特定的层次上记录细节，那么Observer是最合适的工具。它可以记录动作，姿态，移动，位置，社会互动，以及动物的行为技能的任何方面。它可以展示出数据的模式，趋势和关系，并且为决策和进一步分析提供信息。对研究工作者而言，Observer的最大好处在于，可以自动完成人工输入数据的繁重劳动，从而节省大量的工作时间，并立即提供数据分析的报告和视频的凸现（highlights）。

Noldus公司的国际销售工程师Lenting先生，驻北京的马旭东经理和周文芳业务专员等三人向与会听众介绍其公司的历史，并演示了Observer的软件操作。现场气氛热烈，与会的各位同学对Noldus公司的产品表现出了相当大的兴趣，就软件和硬件等各方面提出了大量问题。Lenting先生，马先生和周女士对问题做了详细的回答。

会后，同学们仍然意犹未尽，希望将来能有更多机会参加此类演示会。

（孙宇浩）

  党群人事活动  

心理所2003年度新接收6名毕业生

经过自由报名、参加招聘答辩会，并经所务会讨论研究决定，心理所2003年度新接收6名毕业生。他们是：博士后任孝鹏和毕鸿燕，博士研究生郑希耕、张清芳和杨小冬，以及硕士研究生谭北平。

（办公室）

曾苏东、刘浙华参加院京区党委、纪检监察审计2003年度工作会议

心理所曾苏东、刘浙华参加了2月24-25日在北京昌平召开的院京区党委、纪检监察审计2003年度工作会议。会上学习了中纪委二次会议胡锦涛同志的讲话精神、国家机关党工委会议精神和国家机关纪工委会议精神，听取了京区党委常务副书记项国英同志作的京区党委2002年度工作总结及2003年度工作要点的报告，和京区纪委副书记沈宏根同志作的京区纪委2002年度工作总结及2003年度工作要点的报告。一些研究所还交流了党委工作、组织宣传工作、研究生工作、支部建设、中心组民主生活会、纪检检察等方面的先进经验。会议还围绕有关议题展开了讨论。此次会议开的十分成功，对研究所下一步的工作将起到很好的指导作用。

（刘浙华）